附件6

部门评价报告

 评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价

 项目名称： 志愿服务工作经费

 项目单位： 宜春市红十字会

 主管部门： 宜春市红十字会

 评价时间： 2021 年1月 1 日至 2021 年 12月 31日

 组织方式：□财政部门 ☑主管部门 □项目单位

 评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

 评价单位（盖章）：

 上报时间：

**部门评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

开展志愿服务活动，促进精神文明建设，围绕社会公益事业开展主题志愿者行动，也围绕本行业、本领域弱势群体开展健康志愿、专题献爱心等行动，不断拓展志愿者活动领域，促进社区和谐。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

1、开展志愿服务活动20次

2、完成300名志愿者技能培训

阶段性目标：上半年开展志愿服务活动10次，培训150名志愿者。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：帮助受困群众解决实际困难，实现我会群众办实事有效落实，促进精神文明建设，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。

对象：弱势群体

范围：宜春市

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

评价指标体系：见附表

评价方法：采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：

1、开展应急救护培训和老年介护培训，提高志愿者技能水平。

2、招募志愿者，扩大志愿者队伍。

（三）绩效评价工作过程。

通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2021年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为96分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

招募志愿者，成立志愿者队伍，组织志愿者队伍开展志愿服务活动。制定应急救护培训和老年介护培训方案 ，不断提高志愿者服务技能水平。

（二）项目过程情况。

开展应急救护培训，为中小学生提供防溺水知识讲座；南丁格尔志愿者队伍开展老年介护培训，为社区老人免费提供测量血压等老年介护服务；红十字会应急救援队每日在明月山景区安排志愿者执勤，为游客生命安全保驾护航；义工联志愿者开展学雷锋等志愿服务活动；蓝天救援对开展了疫情防控应急救援等志愿服务活动；心理援助中心免费开展健康知识讲座和提供心理咨询服务。

（三）项目产出情况。

招募了400名志愿者，成立了10支志愿者队伍，开展了志愿活动。

（四）项目效益情况。

开展志愿活动有效的提高了志愿者技能水平，把志愿服务送进学校、社区、景区等，实现我为群众办实事，促进了精神文明建设和社会和谐。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极推动社区党建、社区服务、社区卫生、社区文化、社区治安、社区环境建设不断满足社区居民的物质和精神需求，不断开拓工作领域加强项目建设,得到了广大群众的充分肯定，开展的活动形式多样、贴近民生的社区志愿者服务活动，取得了较大的进步，产生了良好的社会影响。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

招募志愿者，积极开展多种多样的志愿服务活动；加强技能训练，配备相应设备，提高应对突发事件的能力；积极配合指挥部开展疫情防控工作；对老年人提供老年介护服务，免费测量血压等，把红十字服务真正送进社区，走近群众心中。存在的问题是要加强志愿者队伍建设，完善服务体系，推动志愿服务有效覆盖、服务项目有效落实。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

部门评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 志愿服务工作经费 |
| 主管部门 | 宜春市红十字会 | 项目实施单位 | 宜春市红十字会 |
| 项目负责人 | 左辉明 | 联系电话 | 18079538503 |
| 项目类型 | 经常性项目（☑ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 8 | 实际到位资金（万元） | 8 | 实际使用情况（万元） | 8 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 8 | 市县财政 | 8 |  | 8 |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施　 | 4 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 制度执行有效性 | 2 | 2 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 培训志愿者 | 5 | 10 |
| 志愿服务活动 | 5 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 志愿者技能水平 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 5 | 项目完成时间 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 项目成本 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 10 | 提高志愿者技能水平 | 5 | 5 |
| 志愿服务活动有效落地 | 1 | 1 |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |